## Sheet1
Evento Eletrônico Express - E3 | 112 hrs
Inicialização | 4 hrs
Criar repositório | 4 hrs
Executar script para criação de base de dados | 1 hr
Configurar informações do evento | 1 hr
Módulo de Inscrição | 8 hrs
Configurar informações | 4 hrs
Cadastrar atividades | 4 hrs
Configurar tipos de pagamento | 1 hr
Configurar ficha de dados pessoais | 1 hr
Configurar e-mail padrão | 0,5 hrs
Configurar modelos de e-mail | 1 hr
Alterar CSS | 4 hrs
Criar módulo do cartão de crédito para o evento | 2 hrs
Testar inscrição | 8 hrs
Ajustes | 8 hrs
Módulo de Submissão de trabalhos | 8 hrs
Configurar informações | 2 hrs
Configurar e-mail padrão | 0,5 hrs
Configurar modelos de e-mail | 2 hrs
Configurar formatos de arquivos aceitos | 0,5 hrs
Configurar fases de submissão | 0,5 hrs
Alterar CSS | 4 hrs
Testar envio de trabalhos | 8 hrs
Ajustes | 8 hrs
Layout | 32 hrs
Criação do layout | 32 hrs
Implementação do layout | 8 hrs
Publicador | 2 hrs
Configurar e-mail padrão do FALE CONOSCO | 0,5 hrs
Configurar menu e sub-menu | 2 hrs
Testar publicador | 2 hrs
Preparação da Entrega | 8 hrs
Teste de integração | 8 hrs
Ajustes | 8 hrs
Entrega | 16 hrs
Executar script para criação de BD no servidor final | 1 hr
Alterar o config a partir do usuário e senha da BD no servidor final | 0,5 hrs
Publicar o sistema no servidor final | 2 hrs
Treinar usuários | 16 hrs
Teste de aceitação (cliente) | 0 hrs
Ajustes | 16 hrs
Manutenção | 8 hrs
Acompanhamento de projetos | 8 hrs
Colchão | 18 hrs