## Plan1
PLANILHA DE CUSTOMIZAÇÃO DE PROJETOS
PROJETO: |  | CISCO NETWORKERS 2005 | [5 empty] | Nº
Cliente:
Coordenador:
C. C.: |  |  |  |  | Data abertura:
RECEITA
Valor de Comercialização | [7 empty] | 4000
Valor sugerido de comercialização | [7 empty] | 8610
Impostos incisos | [6 empty] | 12% | 480
Comissão | [6 empty] | 10% | 400
Break even point | [7 empty] | 4813.3013
Total Receita | [7 empty] | 3120
Total Despesas | [7 empty] | 3003.5
Over Head | [7 empty] | 750.875
Custo Total | [7 empty] | 3754.375
RESULTADO | [5 empty] | Lucro $ |  | -634.375
[6 empty] | Lucro % |  | -15.86%
DESPESAS
Recursos Humanos
Profissional Envolvido |  |  | Sim/Não | H.Trab | Extras | Vl../Hora |  | Custo Total
Inicialização |  |  | x | 6 | 0 | 18 |  | 108
Criar repositório |  |  |  | 4 | 0 | 18 |  | 0
Executar script para criação de BD |  |  |  | 1 | 0 | 18 |  | 0
Configurar informações do evento |  |  |  | 1 | 0 | 18 |  | 0
Módulo de Inscrição |  |  | x | 29.5 | 0 | 18 |  | 531
Configurar informações |  |  |  | 7.5 | 0 | 18 |  | 0
Cadastrar atividades |  |  |  | 4 | 0 | 18 |  | 0
Configurar tipos de pagamento |  |  |  | 1 | 0 | 18 |  | 0
Configurar ficha de dados pessoais |  |  |  | 1 | 0 | 18 |  | 0
Configurar e-mail padrão |  |  |  | 0.5 | 0 | 18 |  | 0
Configurar modelos de e-mail |  |  |  | 1 | 0 | 18 |  | 0
Alterar CSS |  |  |  | 4 | 0 | 18 |  | 0
Criar módulo do cartão de crédito para o evento |  |  |  | 2 | 0 | 18 |  | 0
Testar inscrição |  |  |  | 8 | 0 | 18 |  | 0
Ajustes |  |  |  | 8 | 0 | 18 |  | 0
Módulo de Submissão de trabalhos |  |  | x | 8 | 0 | 18 |  | 144
Configurar informações |  |  |  | 2 | 0 | 18 |  | 0
Configurar e-mail padrão |  |  |  | 0.5 | 0 | 18 |  | 0
Configurar modelos de e-mail |  |  |  | 2 | 0 | 18 |  | 0
Configurar formatos de arquivos aceitos |  |  |  | 0.5 | 0 | 18 |  | 0
Configurar fases de submissão |  |  |  | 0.5 | 0 | 18 |  | 0
Alterar CSS |  |  |  | 4 | 0 | 18 |  | 0
Testar envio de trabalhos |  |  |  | 8 | 0 | 18 |  | 0
Ajustes |  |  |  | 8 | 0 | 18 |  | 0
Criação do layout |  |  | x | 32 | 0 | 18 |  | 576
Implementação do layout |  |  | x | 8 | 0 | 18 |  | 144
Publicador |  |  | x | 2 | 0 | 18 |  | 36
Configurar e-mail padrão do FALE CONOSCO |  |  |  | 0.5 | 0 | 18 |  | 0
Configurar menu e sub-menu |  |  |  | 2 | 0 | 18 |  | 0
Testar publicador |  |  |  | 2 | 0 | 18 |  | 0
Preparação da Entrega |  |  | x | 8 | 0 | 18 |  | 144
Teste de integração |  |  |  | 8 | 0 | 18 |  | 0
Ajustes |  |  |  | 8 | 0 | 18 |  | 0
Preparação do Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 18 |  | 0
Inscrição |  |  |  | 0 | 0 | 18 |  | 0
Submissão de Trabalhos |  |  |  | 0 | 0 | 18 |  | 0
Publicador |  |  |  | 0 | 0 | 18 |  | 0
Entrega |  |  | x | 16 | 0 | 18 |  | 288
Executar script para criação de BD no servidor final |  |  |  | 1 | 0 | 18 |  | 0
Alterar o config a partir do usuário e senha da BD no servidor final |  |  |  | 0.5 | 0 | 18 |  | 0
Publicar o sistema no servidor final |  |  |  | 2 | 0 | 18 |  | 0
Treinar usuários |  |  |  | 16 | 0 | 18 |  | 0
Teste de aceitação (cliente) |  |  |  | 0 | 0 | 18 |  | 0
Ajustes |  |  |  | 16 | 0 | 18 |  | 0
Manutenção |  |  | x | 8 | 0 | 18 |  | 144
Acompanhamento de projetos |  |  | x | 8 | 0 | 18 |  | 144
Colchão |  |  | x | 18 | 0 | 18 |  | 324
|  |  | Subtotal | 143.5 |  |  | Subtotal | 2583
Despesas de Viagens
Tipo | Descrição da Despesa |  |  | Valor Unitário |  | Qtde |  | Custo Total
| São Paulo |  |  | 250 |  | 0 |  | 0
0
0
Subtotal | [7 empty] | 0
Outras Despesas
Descrição |  |  |  | Vl. Refer. / Vl.Unit. |  | Qtde/Vol./Perc. |  | Custo Total
Postagens
Outras | [7 empty] | 0
0
Subtotal | [7 empty] | 0
Análise de Risco
Descrição |  |  |  | Qtde | Valor | % de ocorrência |  | Custo Total
Horas extras |  |  |  | 20 | 18 | 50% |  | 180
Viagem |  |  |  | 1 | 250 | 50% |  | 0.5
[7 empty] | Subtotal | 180.5
Despesas com Serviços Externos Contratados
Tipo | Descrição da Despesa |  |  | Valor Unitário |  | Qtde |  | Custo Total
F | Data center |  |  | 40 |  | 6 |  | 240
0
0
Subtotal | [7 empty] | 240
Elaborado por:___________________________ | Paulo Mascarenhas |  |  | em:__________________
Aprovação

## Configurações
Referências
Colchão | 0.25
Comissão | 0.1
Overhead | 0.25
Valor hora | 60
Valor da hora extra
Valor de viagem